Приложение № 1 к приказу

от 28 февраля 2014 года № 88/од

Организационно-территориальная схема

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Свердловской области

1. Управление образования Малышевского городского округа

| № п/п | Содержание деятельности МОУО | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по организации подготовки и проведения ГИА-9 | До 01 октября | Приказ МОУО об утверждении плана мероприятий по организации подготовки и проведения ГИА-9 |
| 1.2. | Назначение лиц, ответственных за информационный обмен в МОУО в соответствии с инструкциями ЦОИ. Формирование и направление в ЦОИ списка лиц, ответственных за информационный обмен при подготовке и проведении ГИА-9 (Приложение № 2) | До 09 ноября | Персональный состав лиц, ответственных за информационный обмен в МОУО |
| 1.3. | Формирование и ведение РИС. Обеспечение соблюдения лицами, ответственными за информационный обмен в МОУО, образовательных организациях режима информационной безопасности при работе в РИС и со служебными каналами связи | В сроки установленные Министерством | Внесение сведений в РИС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 и приказом Министерства от 02.10.2013 № 627-и «О формировании и ведении РИС на территории Свердловской области» |
| 1.4. | Взаимодействие с федеральными, государственными и негосударственными образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования, по вопросам формирования состава ТП ГЭК и прикрепления федеральных, государственных и негосударственных образовательных организаций к ТП ГЭК | До 15 декабря | Проект состава ТП ГЭК. Перечень образовательных организаций, прикрепленных к ТП ГЭК |
| 1.5. | Формирование и направление для согласования в ГЭК предложений по персональному составу ТП ГЭК (Приложение № 3 – приложение к ходатайству, направляемому в ГЭК) | До 15 декабря | Ходатайство МОУО о согласовании состава ТП ГЭК на следующий календарный год |
| 1.6. | Формирование и направление в Министерство информации о примерном количестве обучающихся с глубокими нарушениями зрения (слепых) для изготовления специальных экзаменационных материалов ОГЭ (приложение № 4) | До 25 декабря | Письмо в Министерство |
| 1.7. | Организация информирования о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА | До 31 декабря | Ведение раздела на официальном сайте МОУО. Проведение совещаний. Взаимодействие с местными средствами массовой информации, организация работы телефонов «горячей линии» |
| 1.8. | Формирование и направление в ТП ГЭК предложений по местам расположения ППЭ (приложение № 1) | Досрочный и основной периоды - до 20 января Дополнительный период – до 15 июня | Представление МОУО в ТП ГЭК предложений по местам расположения ППЭ |
| 1.9. | Формирование и направление в ТП ГЭК предложений по распределению обучающихся между ППЭ (приложение № 1) | Досрочный и основной периоды - до 10 марта Дополнительный период – до 15 июня | Представление МОУО в ТП ГЭК предложений по распределению обучающихся между ППЭ (закреплению образовательных организаций за ППЭ) |
| 1.10. | Обеспечение на территории муниципального образования условий деятельности: - ТП ГЭК; - территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК; - территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области; - территориального представительства ЦОИ – ППОИ (в случае его создания) и хранения экзаменационных материалов и экзаменационных работ, выполненных участниками ОГЭ, ГВЭ | С момента утверждения приказом Министерства составов территориальных представительств до истечения срока действия их полномочий | Определение мест дислокации: - ТП ГЭК; - территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК; - территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области; - территориальных представительств ЦОИ – ППОИ (в случае их создания). Организация рабочих мест членов территориальных представительств, мест хранения экзаменационных материалов и экзаменационных работ, выполненных участниками ОГЭ, ГВЭ. Обеспечение информационного обмена между ЦОИ и территориальными представительствами ГЭК, предметных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии Свердловской области по служебным каналам связи |
| 1.11. | Организация информирования о сроках проведения ГИА-9 в текущем учебном году | До 01 апреля | Ведение раздела на официальном сайте МОУО. Проведение совещаний. Взаимодействие с местными средствами массовой информации, организация работы телефонов «горячей линии» |
| 1.12. | Организация приема и регистрации заявлений от граждан, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе при проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций участников ГИА-9 | Досрочный период - до 01 апреля Основной период до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня | Направление для согласования в ТП ГЭК списка граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей (приложение № 5) |
| 1.13. | Утверждение списка граждан, аккредитованных ТП ГЭК в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28.06.2013 № 491 (на основании протокола ТП ГЭК) | Досрочный период - до 06 апреля Основной период – до 11 мая Дополнительный период – до 23 июня | Приказ МОУО об утверждении: - списка граждан, аккредитованных ТП ГЭК в качестве общественных наблюдателей при проведении ОГЭ, ГВЭ, проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций участников ОГЭ, ГВЭ в текущем учебном году; - распределения общественных наблюдателей по ППЭ. Оформление и выдача удостоверений общественным наблюдателям |
| 1.14. | Оформление и выдача удостоверений общественных наблюдателей | В течение трех дней после издания МОУО соответствующего приказа | Выдача удостоверений общественных наблюдателей |
| 1.15. | Организация информирования: - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 апреля | Ведение раздела на официальном сайте МОУО. Проведение совещаний. Взаимодействие с местными средствами массовой информации, организация работы телефонов «горячей линии» |
| 1.16. | Организация своевременного информирования образовательными организациями обучающихся, их родителей (законных представителей) об утвержденных ГЭК результатах ГИА-9 | В соответствии с графиком проверки, обработки экзаменацион-ных материалов, выдачи результатов ОГЭ и ГВЭ | Своевременное ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ, ГВЭ |
| 1.17. | Обеспечение обучения всех категорий организаторов ОГЭ, ГВЭ: муниципальных координаторов, председателей и членов ТП ГЭК, территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК и Конфликтной комиссии Свердловской области, уполномоченных представителей ГЭК, руководителей районных (городских) методических объединений по учебным предметам, учителей образовательных организаций по соответствующим учебным предметам, а также руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 | В соответствии с графиком образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| 1.18. | Подготовка совместно с ТП ГЭК и направление в Министерство статистического отчета по результатам проведения ГИА-9 в муниципальном образовании | До 01 августа | Статистический отчет по результатам проведения ГИА-9 в муниципальном образовании |

2. Муниципальные образовательные учреждения

| № п/п | Содержание деятельности образовательной организации | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Назначение лиц, ответственных за информационный обмен при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в соответствии с инструкциями ЦОИ | До 09 ноября | Приказ руководителя образовательной организации направляется в ЦОИ и МОУО |
| 2.2. | Формирование и ведение РИС. Обеспечение соблюдения лицами, ответственными за информационный обмен в образовательной организации, режима информационной безопасности при работе в РИС и со служебными каналами связи | В сроки, установленные Министерством | Внесение сведений в РИС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, приказом Министерства от 02.10.2013 № 627-и «О формировании и ведении РИС на территории Свердловской области» |
| 2.3. | Организация взаимодействия с МОУО с целью прикрепления федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации к ТП ГЭК в муниципальном образовании, на территории которого расположена данная образовательная организация, и включения в состав ТП ГЭК сотрудников данной федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации | До 15 декабря | Ходатайство в адрес МОУО, Министерства; Письмо в Министерство – уведомление о том, что организация подготовки и проведения ГИА-9 в данной образовательной организации осуществляется ТП ГЭК муниципального образования, на территории которого расположена образовательная организация |
| 2.4. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи (в случае принятия Министерством решения об оборудовании ППЭ средствами видеонаблюдения) | До 31 декабря | Проведение родительских собраний, классных часов. Протокол ознакомления под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей). Ведение раздела на официальном сайте образовательной организации |
| 2.5. | Подготовка и направление в МОУО информации для формирования предложений по местам расположения ППЭ, в том числе для проведения ОГЭ по иностранным языкам, физике, информатике и ИКТ | Досрочный и основной периоды - до 31 декабря Дополнительный период – до10 июня | Направление в МОУО информации для формирования предложений по местам расположения ППЭ (приложение № 6) |
| 2.6. | Подготовка и направление в МОУО информации для формирования предложений по распределению обучающихся между ППЭ | Досрочный и основной периоды - до 05 марта Дополнительный период – до15 июня | Направление в МОУО информации для формирования предложений по распределению обучающихся между ППЭ (приложение № 6) |
| 2.7. | Обеспечение участия в подготовке и отборе специалистов образовательной организации для работы в качестве экспертов территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК | До 15 января | Направление в ТП ГЭК информации о кандидатах в эксперты территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК (приложение № 7) |
| 2.8. | Обеспечение участия в подготовке и отборе специалистов образовательной организации для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 | До 01 февраля | Направление в ТП ГЭК предложений по персональному составу сотрудников пункта проведения ОГЭ (или ГВЭ) (приложение № 8) |
| 2.9. | Обеспечение участия в подготовке и отборе специалистов образовательной организации для работы в качестве экспертов территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области | До 01 марта | Направление в ТП ГЭК информации о кандидатах в эксперты территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области (приложение № 9) |
| 2.10. | Прием и регистрация в соответствии с п. 9-11 Порядка проведения ГИА-9 заявлений обучающихся 9-х классов на участие в ОГЭ: - заявление обучающегося на участие в ОГЭ (приложение № 10); - копия рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); - оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов); - оригинал документов, подтверждающих основания для прохождения ГИА-9 в досрочный (или дополнительный период) | Досрочный и основной периоды - до 01 марта Дополнительный период – до 15 июня | Списки участников ОГЭ с указанием перечня предметов, выбранных обучающимися. Списки участников ОГЭ в досрочный период. Книга регистрации заявлений обучающихся на прохождение ГИА-9 * Специалист образовательной организации, ответственный за прием и регистрацию заявлений обучающихся на ГИА-9, самостоятельно делает копии с оригиналов документов, представленных обучающимися при подаче заявлений, которые заверяются подписью руководителя и печатью образовательной организации |
| 2.11. | Прием и регистрация в соответствии с п. 9-11 Порядка проведения ГИА-9 заявлений обучающихся 9-х классов на участие в ГВЭ: - заявление обучающегося на участие в ГВЭ (приложение № 10); - копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); - оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов); - оригинал документов, подтверждающих основания для прохождения ГИА-9 досрочно | До 01 марта | Списки участников ГВЭ с указанием перечня предметов, выбранных обучающимися. Списки участников ГВЭ в досрочный период. Книга регистрации заявлений обучающихся на прохождение ГИА-9 * Специалист образовательной организации, ответственный за прием и регистрацию заявлений обучающихся на ГИА-9, самостоятельно делает копии с оригиналов документов, представленных обучающимися при подаче заявлений, которые заверяются подписью руководителя и печатью образовательной организации |
| 2.12. | Формирование пакета документов на обучающихся, заявившихся на прохождение ГИА-9 в форме ГВЭ: - ходатайство руководителя образовательной организации, согласованное с учредителем; - копия решения педагогического совета о прохождении ГИА-9 досрочно; - копии заявлений обучающихся на участие в ГВЭ; - копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, представленные обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; - копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности, выданные федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, представленные обучающимися детьми-инвалидами и инвалидами; - копия решения педагогического совета о прохождении ГИА-9 в досрочный (или дополнительный период) | Досрочный период – до 18 марта Основной период – до 22 апреля Дополнительный период – до 20 июня | Передача в ТП ГЭК пакета документов на обучающихся, заявившихся на прохождение ГИА-9 в форме ГВЭ * Копии представляемых в ТП ГЭК документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации |
| 2.13. | Формирование пакета документов на обучающихся, заявившихся на прохождение ГИА-9 в досрочный период: - ходатайство руководителя образовательной организации, согласованное с учредителем; - копия решения педагогического совета о прохождении ГИА-9 досрочно; - копии заявлений обучающихся на участие в ГИА-9; - копии документов, подтверждающих основания для прохождения ГИА-9 досрочно | Досрочный период – до 18 марта | Передача в ТП ГЭК пакета документов на обучающихся, заявившихся на прохождение ГИА-9 в досрочный период * Копии представляемых в ТП ГЭК документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации |
| 2.14. | Прием в соответствии с п. 9-11 Порядка проведения ГИА-9 заявлений обучающихся 9-х классов об изменении (дополнении) перечня учебных предметов для прохождения ГИА-9, заявленного обучающимися до 01 марта текущего календарного года: - заявление обучающегося об изменении (дополнении) перечня учебных предметов для прохождения ГИА-9 (приложение № 11); - оригинал документов, подтверждающих основания для изменения (дополнения) перечня учебных предметов для прохождения ГИА-9, заявленного обучающимся до 01 марта текущего календарного года | Досрочный период – до 20 марта Основной период – до 25 апреля | Направление в ТП ГЭК ходатайства руководителя образовательной организации и пакетов документов для принятия решения об изменении (дополнении) перечня учебных предметов для прохождения ГИА-9, заявленного обучающимися до 01 марта текущего календарного года * Специалист образовательной организации, ответственный за прием и регистрацию заявлений обучающихся на ГИА-9, самостоятельно делает копии с оригиналов документов, представленных обучающимися при подаче заявлений, которые заверяются подписью руководителя и печатью образовательной организации |
| 2.15. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись о сроках проведения ГИА-9 в текущем учебном году | До 01 апреля | Проведение родительских собраний, классных часов. Протокол ознакомления под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей). Ведение раздела на официальном сайте образовательной организации |
| 2.16. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись: - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 апреля | Проведение родительских собраний, классных часов. Протокол ознакомления под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей). Ведение раздела на официальном сайте образовательной организации |
| 2.17. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись о правилах заполнения бланков экзаменационных работ и порядке проведения ОГЭ, ГВЭ | До 25 мая | Проведение родительских собраний, классных часов. Протокол ознакомления под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей) |
| 2.18. | Издание приказа о допуске к ГИА-9 обучающихся 9-х классов, освоивших основные образовательные программы основного общего образования | До 25 мая | Приказ о допуске обучающихся 9-х классов к ГИА-9 |
| 2.19. | Обеспечение своевременной загрузки в РИС информации о ППЭ. Получение оперативной информации, поступающей из ЦОИ, выполнение поручений ЦОИ. Предоставление информации в ЦОИ о ходе подготовки к ГИА-9. Направление сотрудников ППЭ на семинары и инструктажи по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ. Информирование обучающихся о порядке их явки в ППЭ | В период подготовки к ГИА-9 |  |
| 2.20. | Обеспечение: - законности допуска в помещения ППЭ; - соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 и подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9; - соблюдения процедур приемки и сдачи документов ГИА-9; - условий хранения материалов ГИА-9; - режима информационной безопасности; - контроля за порядком в помещениях ППЭ | В день проведения ГИА-9 | Проведение ГИА-9 в соответствии с требованиями установленного Порядка проведения ГИА-9 |
| 2.21. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись о результатах ГИА-9, полученных обучающимися | Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения ГЭК результатов ГИА-9 | Протокол ознакомления под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей) с результатами ГИА-9, полученными обучающимися |
| 2.22. | Прием и передача апелляций в Конфликтную комиссию Свердловской области, территориальное представительство Конфликтной комиссии Свердловской области о несогласии с выставленными баллами. Обеспечение соблюдения сроков приема и передачи апелляций | Прием - в течение трех рабочих дней со дня ознакомления с результатами ОГЭ, ОВЭ Передача в ТП КК – в день приема апелляции от участника ОГЭ, ОВЭ |  |
| 2.23. | Информирование обучающихся, подавших апелляции, и (или) их родителей (законных представителей) о решении Конфликтной комиссии Свердловской области, территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области | В день получения протокола Конфликтной комиссии Свердловской области, территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области | Протокол ознакомления под роспись обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с результатами рассмотрения апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области, территориальным представительством Конфликтной комиссии Свердловской области |
| 2.24. | Обеспечение условий деятельности ППЭ, созданного на базе образовательной организации, в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, предъявляемыми к ППЭ | В период проведения ГИА-9 |  |
| 2.25. | Обеспечение соблюдения прав обучающихся при подготовке и проведении ГИА-9 | В течение учебного года |  |

3. Пункты проведения ГИА-9

| № п/п | Содержание деятельности ППЭ | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение: - законности допуска в помещения ППЭ; - соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 и подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9; - соблюдения процедур приемки и сдачи документов ГИА-9; - условий хранения материалов ГИА-9; - режима информационной безопасности; - контроля за порядком в помещениях ППЭ | В день проведения ГИА-9 | Проведение ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 |
| 3.2. | Оформление протокола проведения ГВЭ в ППЭ (приложение № 16) по соответствующему учебному предмету, ОГЭ (по форме ЦОИ) | В день проведения ГИА-9 | Протокол проведения ГВЭ (приложение № 16) направляется в ТП ГЭК, протокол проведения ОГЭ сдается - в ЦОИ |
| 3.3. | Передача уполномоченному представителю ГЭК экзаменационных работ, выполненных участниками ОГЭ, ГВЭ | В течение 1 часа после завершения экзамена по соответствующему учебному предмету |  |

4. Территориальная экзаменационная комиссия Малышевского городского округа

| № п/п | Содержание деятельности ТП ГЭК | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Сбор и согласование предложений МОУО, образовательных организаций по местам расположения ППЭ (приложение № 1) | Досрочный и основной периоды – до 01 февраля Дополнительный период – до 18 июня | Протокол заседания ТП ГЭК с решением о согласовании мест расположения ППЭ (направляется в ГЭК) |
| 4.2. | Сбор и согласование предложений МОУО, образовательных организаций по распределению обучающихся между ППЭ (приложение № 1) | Досрочный и основной периоды - до 10 марта Дополнительный период – до 18 июня | Протокол заседания ТП ГЭК с решением о распределении обучающихся между ППЭ (направляется в ГЭК) |
| 4.3. | Сбор предложений МОУО, образовательных организаций по составу руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 | До 01 февраля |  |
| 4.4. | Формирование и согласование состава руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 | Досрочный и основной периоды – до 20 марта | Протокол заседания ТП ГЭК с решением о согласовании состава руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 (направляется в ГЭК) |
| 4.5. | Прием от МОУО, федеральных, государственных и негосударственных образовательных организаций и осуществление первичной экспертизы пакетов документов на обучающихся для прохождения ГИА-9 досрочно | До 20 марта | Заключение ТП ГЭК по результатам первичной экспертизы документов на обучающихся для прохождения ГИА-9 досрочно (приложение № 12 - направляется в ГЭК вместе с пакетами документов на обучающихся) |
| 4.6. | Прием от МОУО, федеральных, государственных и негосударственных образовательных организаций и осуществление первичной экспертизы пакетов документов на обучающихся для прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ | Досрочный период - до 20 марта Основной период – до 24 апреля | Заключение ТП ГЭК по результатам первичной экспертизы документов на обучающихся для прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ (приложение № 13 - направляется в ГЭК вместе с пакетами документов на обучающихся) |
| 4.7. | Прием от образовательных организаций и рассмотрение пакетов документов (ходатайство руководителя образовательной организации, заявление обучающихся и родителей (законных представителей) с указанием причин и копий подтверждающих документов) об изменении (дополнении) перечня учебных предметов, заявленных обучающимися в срок до 01 марта текущего календарного года, при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) | Досрочный период – до 20 марта Основной период – до 25 апреля | Протокол заседания ТП ГЭК с решением об удовлетворении и (или) отклонении заявлений обучающихся об изменении (дополнении) перечня учебных предметов, заявленных ими в срок до 01 марта текущего календарного года, при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) (направляется в ГЭК) |
| 4.8. | Отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве экспертов территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК и Конфликтной комиссии Свердловской области | До 25 марта | Формирование составов: - территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК; - территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области |
| 4.9. | Согласование составов: - территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК (приложение № 7); - территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области (приложение № 9) | Досрочный период - до 25 марта Основной и дополнительный периоды – до 25 апреля | Протокол заседания ТП ГЭК с решением о согласовании составов - территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК; - территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области (направляется в ГЭК) |
| 4.10. | Формирование и согласование согласования предложений МОУО по персональному составу уполномоченных представителей ГЭК и их распределению по пунктам проведения ОГЭ, ГВЭ, ЦОИ, территориальным представительствам предметных подкомиссий ГЭК и Конфликтной комиссии Свердловской области (приложение № 14) | Досрочный период - до 25 марта Основной период – до 25 апреля Дополнительный период – до 11 июня | Протокол заседания ТП ГЭК с решением о согласования предложений по персональному составу уполномоченных представителей ГЭК и их распределению по пунктам проведения ОГЭ, ГВЭ, ЦОИ, территориальным представительствам предметных подкомиссий ГЭК и Конфликтной комиссии Свердловской области (направляется в ГЭК) |
| 4.11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28.06.2013 № 491 | Досрочный период - до 01 апреля Основной период – до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня | Протокол заседания ТП ГЭК с решением: - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ОГЭ, ГВЭ, проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций участников ОГЭ, ГВЭ в текущем учебном году; - о распределении общественных наблюдателей по ППЭ (направляется в МОУО для утверждения, оформления и выдачи удостоверений) |
| 4.12. | Информирование руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9, о месте расположения ППЭ, в который они направляются | Не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Направление директорам образовательных организаций для информирования и обеспечения явки в ППЭ в день проведения ГИА-9 специалистов образовательной организации, привлекаемых в качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 |
| 4.13. | Информирование уполномоченных представителей ГЭК о месте расположения ППЭ, в который они направляются, для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9 | Не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Протокол ознакомления под роспись уполномоченных представителей ГЭК о месте расположения ППЭ, в который они направляются |
| 4.14. | Получение уполномоченными представителями ГЭК комплектов экзаменационных материалов для проведения ОГЭ - в ЦОИ, для проведения ГВЭ – в Министерстве, доставка их в ТП ГЭК, хранение до экзамена в ТП ГЭК (в сейфе) | Не ранее чем за 2 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Обеспечение ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 4.15. | Доставка в ППЭ уполномоченными представителями ГЭК комплектов экзаменационных материалов для проведения ОГЭ, ГВЭ | В день проведения ОГЭ, ГВЭ | Обеспечение ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 4.16. | Доставка уполномоченными представителями ГЭК экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ из ППЭ в ЦОИ | В день проведения ОГЭ, ГВЭ | Передача экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ на обработку и проверку |
| 4.17. | Осуществление контроля деятельности территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК и соблюдение ими сроков передачи результатов проверки в ЦОИ | В соответствии с графиком работы территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК |  |
| 4.18. | Рассмотрение результатов проверки ГИА-9 (образовательных организаций, закрепленных за ТП ГЭК) | В течение одного рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ | Протокол заседания ТП ГЭК, решение ТП ГЭК об утверждении результатов ОГЭ, ГВЭ (протокол направляется в ГЭК) |
| 4.19. | Направление утвержденных протоколов проверки ГИА-9 в образовательные организации для информирования участников ГИА-9 о результатах | В день получения из ЦОИ | Ознакомление участников ГИА-9 с полученными результатами |
| 4.20. | Информирование ЦОИ, МОУО о решениях территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области по результатам рассмотрения апелляций для внесения необходимых изменений в протоколы результатов экзаменов | В день принятия решения территориальным представительством Конфликтной комиссии Свердловской области | Направление протокола территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области в ЦОИ |
| 4.21. | Принятие решений (в отношении образовательных организаций, закрепленных за ТП ГЭК): - об аннулировании результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА-9 в дополнительные сроки, если Конфликтной комиссией Свердловской области или ее территориальными представительствами была удовлетворена апелляция данного обучающегося о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9; - об изменении результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету, если Конфликтной комиссией Свердловской области или ее территориальными представительствами была удовлетворена апелляция данного обучающегося о несогласии с выставленными баллами | В течение 2-х рабочих дней с момента принятия Конфликтной комиссией Свердловской области или ее территориальными представительствами соответствующих решений | Протокол заседания ТП ГЭК, решение ТП ГЭК: - об аннулировании результатов ОГЭ, ГВЭ и повторном допуске к ОГЭ, ГВЭ в дополнительные сроки; - об изменении результатов ОГЭ, ГВЭ (протокол направляется в ГЭК) |
| 4.22. | Принятие решений (в отношении образовательных организаций, закрепленных за ТП ГЭК): - об аннулировании результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету в случае установления фактов нарушения данным обучающимся установленного Порядка проведения ГИА-9; - об аннулировании результата ГИА-9 обучающихся, чьи результаты были искажены, по соответствующему учебному предмету и о повторном допуске их к ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки в случае установления фактов нарушения Порядка проведения ГИА - 9 лицами, указанными в п. 37 Порядка проведения ГИА или иными (неустановленными) лицами; | В течение 2-х рабочих дней с момента документального подтверждения факта нарушения установленного Порядка проведения ГИА-9 | Протокол заседания ТП ГЭК, решение ТП ГЭК: - об аннулировании результатов ОГЭ, ГВЭ; - об аннулировании результатов ОГЭ, ГВЭ и повторном допуске к ОГЭ, ГВЭ в дополнительные сроки (протокол направляется в ГЭК) |
| 4.23. | Принятие решения (в отношении образовательных организаций, закрепленных за ТП ГЭК) о повторной сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году обучающимися: - получившими на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; - не явившимися на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); - не завершившими выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); - апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 была удовлетворена Конфликтной комиссией Свердловской области или ее территориальными представительствами; - результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9, совершенных лицами, указанными в п. 37 Порядка проведения ГИА-9, или иными (неустановленными) лицами |  | Протокол заседания ТП ГЭК, решение ТП ГЭК о повторной сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году (протокол направляется в ГЭК) |
| 4.24. | Подготовка совместно с МОУО и направление в Министерство статистического отчета по результатам проведения ГИА-9 в муниципальном образовании | До 01 августа | Статистический отчет по результатам проведения ГИА-9 в муниципальном образовании |

5. Предметные подкомиссии ТЭК

| № п/п | Содержание деятельности территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Прохождение обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам ГАОУ ДПО СО «ИРО», участие в методических семинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО», МОУО и др. | В период подготовки к проведению государственной итоговой аттестации |  |
| 5.2. | Осуществление: - приема от ЦОИ по служебным электронным каналам связи сканированных копий экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ для проверки и обработки; - проверка и обработка экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ в соответствии с рекомендациями и инструкциями ФИПИ. - Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проверке экзаменационных работ, передаче протоколов проверки экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ в ЦОИ | В соответствии с графиком проверки, обработки и выдачи результатов ОГЭ и ГВЭ, утвержденным Министерством | Протоколы проверки экзаменационных работ участников ГВЭ (приложение № 17) направляется в ТП ГЭК для утверждения, ОГЭ (по форме ЦОИ) направляется в ТП ГЭК для утверждения, в ЦОИ для формирования итогового протокола результатов ГИА-9 по Свердловской области |
| 5.3. | Обеспечение участия членов территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК в работе территориальных представительств Конфликтной комиссии Свердловской области (по запросу) | В соответствии с графиком рассмотрения апелляций |  |
| 5.4. | Составление и направление в ГЭК, МОУО: - анализа типичных ошибок, допущенных в ответах обучающихся, и рекомендуемых мер по совершенствованию подготовки обучающихся по предмету; - итогового отчета о результатах работы территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК в муниципальном образовании | До 01 августа |  |
| 5.5. | Взаимодействие с предметными подкомиссиями ГЭК по вопросам проверки ответов обучающихся на экзаменационные работы ОГЭ, ГВЭ | В период проверки экзаменационных работ | Получение от предметных подкомиссий ГЭК консультаций, инструкций по вопросам проверки ответов обучающихся на экзаменационные работы ОГЭ, ГВЭ |

6. Территориальная конфликтная комиссия

| № п/п | Содержание деятельности территориальной конфликтной комиссий | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Прием и рассмотрение апелляций обучающихся по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА-9 и заключений о результатах проверки по фактам, изложенным в апелляции | Прием – в день проведения экзамена Рассмотрение – в течение двух рабочих дней с момента поступления апелляции в территориальное представительство Конфликтной комиссии Свердловской области | Протокол заседания территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области с решением: - об отклонении апелляции; - или об удовлетворении апелляции |
| 6.2. | Прием и рассмотрение апелляций обучающихся о несогласии с выставленными баллами | Прием – в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. Рассмотрение – в течение четырех рабочих дней с момента поступления апелляции в территориальное представительство Конфликтной комиссии Свердловской области | Протокол заседания территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области с решением: - об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; - или об удовлетворении апелляции и изменении баллов |
| 6.3. | Информирование обучающихся, подавших апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), ГЭК о принятых решениях | В день принятия территориальным представительством Конфликтной комиссии Свердловской области решения | Направление: - в образовательные организации результатов рассмотрения апелляций территориальным представительством Конфликтной комиссии Свердловской области для ознакомления обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) под роспись; - в ТП ГЭК, ГЭК протокола территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области |

7. Общественные наблюдатели

| № п/п | Содержание деятельности общественных наблюдателей | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Подача заявлений на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 в ППЭ, обработке экзаменационных материалов в ЦОИ, проверке экзаменационных работ в предметных подкомиссиях ГЭК и ее территориальных представительствах, рассмотрении апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области и ее территориальными представительствами | Досрочный период - до 01 апреля Основной период до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня |  |
| 7.2. | Прохождение обучения - знакомство с нормативными правовыми актами и инструкциями, регулирующими проведение ГИА-9. Прохождение процедуры аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | Досрочный период - до 01 апреля Основной период – до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня | Получение удостоверения общественного наблюдателя |
| 7.3. | Осуществление наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА-9 в ППЭ, при обработке экзаменационных материалов в ЦОИ, проверке экзаменационных работ в предметных подкомиссиях ГЭК и ее территориальных представительствах, рассмотрении апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области и ее территориальными представительствами. Заполнение протоколов общественного наблюдения и их передача в ГЭК, ТП ГЭК. Информирование Министерства, МОУО общественности о ходе проведения ГИА-9 на территории муниципального образования | В соответствии с расписанием проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Протоколы общественного наблюдения |

Приложение № 1

Предложения по местам расположения ППЭ в _____-_____ учебном году

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации)

| № п/п | Наименование образовательной организации, на базе которой организован ППЭ | Адрес ППЭ | Наименование образовательных организаций, закрепленных за ППЭ | Планируемое кол-во участников ГИА-9 |  | Планируемое кол-во аудиторий |  | Планируемое кол-во организаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОГЭ | ГВЭ | ОГЭ | ГВЭ | ОГЭ | ГВЭ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Необходимо в отдельной строке заполнить информацию о ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным языкам, физике, информатике и ИКТ.

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 2

Список лиц, ответственных за информационный обмен в муниципальном образовании (образовательной организации)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Категория информационного обмена (+) |  | Приказ о назначении (№ и дата) | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГИА-9 | ГИА-11 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 3

Предложения по персональному составу территориального представительства Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в муниципальном образовании

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Уровень профессионального образования | Общий трудовой стаж | Стаж педагогической деятельности | Должность в ТЭК | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | Председатель |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Заместитель председателя |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Ответственный секретарь |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Член ТП ГЭК |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО													____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 4

Информация о примерном количестве участников единого государственного экзамена с глубокими нарушениями зрения (слепых)

в 20___ году

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, ФИО директора)

| № п/п | Наименование учебного предмета | ФИО выпускников |
| --- | --- | --- |
| 1. | Русский язык |  |
| 2. | Математика |  |
| 3. | Литература |  |
| 4. | Биология |  |
| 5. | История |  |
| 6. | Обществознание |  |
| 7. | Английский язык |  |
| 8. | Немецкий язык |  |
| 9. | Французский язык |  |
| 10. | Испанский язык |  |
| 11. | Информатика и ИКТ |  |

Руководитель ОУ														____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 5

Список граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей

в муниципальном образовании при проведении ГИА-9

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

Форма проведения ГИА:  основной государственный экзамен;  государственный выпускной экзамен 	(нужное отметить знаком «×»)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Серия, номер паспорта | ППЭ (код ОО) | Экзаменационные дни | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО													____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 6

Информация для формирования предложений по местам расположения ППЭ в _____-_____ учебном году

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, федеральной, государственной или негосударственной, муниципальной образовательной организации)

| № п/п | Перечень учебных предметов для прохождения ГИА-9 | Возможность проведения ОГЭ в ППЭ, созданном на базе своей образовательной организации (+/-) | Необходимость проведения ОГЭ по иностранным языкам, физике, информатике и ИКТ в ППЭ, созданном на базе другой образовательной организации (+/-) | Планируемое кол-во участников ГИА-9 |  | Планируемое кол-во аудиторий в ППЭ |  | Планируемое кол-во организаторов в ППЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОГЭ | ГВЭ | ОГЭ | ГВЭ | ОГЭ | ГВЭ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель образовательной организации										____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 7

Предложения по персональному составу территориальных представительств предметных подкомиссий ГЭК в муниципальном образовании

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Уровень профессионального образования | Общий трудовой стаж | Стаж педагогической деятельности | Информация о дополнительном профессиональном образовании по оцениванию экзаменационных работ участников ЕГЭ, ОГЭ (вид, серия и номер документа, кем и когда выдан, наименование образовательной программы, кол-во часов) | Опыт работы в качестве эксперта в составе предметных подкомиссий ТЭК, ГЭК (+/-) | Должность в ПП ТЭК | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | Председатель |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель председателя |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | Ведущий эксперт |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  | Старший эксперт |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  | Основной эксперт |  |

Руководитель МОУ, ГОУ, ВОУ, НОУ											____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 8

Предложения по персональному составу сотрудников пункта проведения ОГЭ (или ГВЭ) на базе

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с лицензией)

Форма проведения ГИА:  основной государственный экзамен;  государственный выпускной экзамен 	(нужное отметить знаком «×»)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Должность в ППЭ | Контактный телефон, адрес электронной почты (только для руководителя ОУ-ППЭ и оператора ПЭВМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Руководитель ППЭ |  |
| 2. |  |  | Помощник руководителя ППЭ |  |
| 3. |  |  | Технический специалист |  |
| 4. |  |  | Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ |  |
| … |  |  | Экзаменатор-собеседник |  |
| … |  |  | Организатор в аудитории |  |
|  |  |  | Ассистент для лиц, указанных в п. 34 Порядка проведения ГИА-9 |  |
|  |  |  | Организатор вне аудитории |  |

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 9

Предложения по персональному составу территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области в муниципальном образовании

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Уровень профессионального образования | Общий трудовой стаж | Стаж педагогической деятельности | Опыт работы в качестве эксперта в составе конфликтной комиссии ЕГЭ, ГИА-9 (+/-) | Должность в ТПКК | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Председатель |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Заместитель председателя |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Секретарь |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Член ТКК |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО (или ГОУ, ВОУ, НОУ)										____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 10

Формы заявлений об участии в ГИА-9

1. Форма заявления выпускника текущего календарного года образовательной организации, реализующей аккредитованные образовательные программы основного общего образования, об участии в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ

Директору ______________________________________

(наименование образовательной организации)

________________________________________________

(ФИО директора образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ

| Я, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(фамилия)

(имя)

(отчество)

являюсь обучающимся(-ейся) 9 (10) «___» класса образовательной организации

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия _______ № _____________,

выдан _____________________________________________________ «___» _______________ г.,

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в  досрочный,  основной,  дополнительный период 20___ года (нужный пункт отметить знаком «×») по следующим общеобразовательным предметам:

| Общеобразовательный предмет | Дата экзамена |  | Общеобразовательный предмет | Дата экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  | География |  |
| Математика |  |  | Обществознание |  |
| Физика |  |  | Литература |  |
| Химия |  |  | Английский язык |  |
| Информатика и ИКТ |  |  | Немецкий язык |  |
| Биология |  |  | Французский язык |  |
| История |  |  | Испанский язык |  |

Причины прохождения государственной итоговой аттестации досрочно: ______________

__________________________________________________________________________________

(указать причину)

Документы, подтверждающие право на досрочное прохождения государственной итоговой аттестации, прилагаются  да;  нет:

__________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области, получения и обработки моих результатов.

С порядком проведения ГИА-9 в форме ОГЭ ознакомлен(а) ________________________.

(дата)

Об отсутствии права дополнительного выбора предмета после 01 марта для сдачи ОГЭ проинформирован(а) _________________________.

(дата)

Подпись обучающегося _________________________.

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя):

__________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления «___» _______________ 20___ г.

Заявление принял:

________________________________________ ___________________ ______________________

(должность)					(ФИО)			      (подпись)

Регистрационный № ___________

2. Форма заявления выпускника текущего календарного года образовательной организации, реализующей аккредитованные образовательные программы основного общего образования, об участии в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Директору ______________________________________

(наименование образовательной организации)

________________________________________________

(ФИО директора образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ

| Я, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(фамилия)

(имя)

(отчество)

являюсь обучающимся(-ейся) 9 (10) «___» класса образовательной организации

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия _______ № _____________,

выдан _____________________________________________________ «___» _______________ г.,

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в  досрочный,  основной,  дополнительный период 20___ года (нужный пункт отметить знаком «×») по следующим общеобразовательным предметам:

| Общеобразовательный предмет | Дата экзамена |  | Общеобразовательный предмет | Дата экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  | География |  |
| Математика |  |  | Обществознание |  |
| Физика |  |  | Литература |  |
| Химия |  |  | Английский язык |  |
| Информатика и ИКТ |  |  | Немецкий язык |  |
| Биология |  |  | Французский язык |  |
| История |  |  | Испанский язык |  |

с предоставлением дополнительных условий: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

в связи с тем, что ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Вид заболевания: __________________________________________________________________.

К заявлению прилагается:

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии № _____ от «___» ____________ г.

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, № ____________________ от «___» _____________ г.

Причины прохождения государственной итоговой аттестации досрочно: ______________

__________________________________________________________________________________

(указать причину)

Документы, подтверждающие право на досрочное прохождения государственной итоговой аттестации, прилагаются  да;  нет:

__________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

Даю согласие на обработку персональных данных (в том числе сведений о заболевании) в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области, организации условий в пункте проведения экзамена, получения и обработки моих результатов.

С порядком проведения ГИА-9 в форме ОГЭ ознакомлен(а) ________________________.

(дата)

Об отсутствии права дополнительного выбора предмета после 01 марта для сдачи ОГЭ проинформирован(а) _________________________.

(дата)

Подпись выпускника _________________________.

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя):

__________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления «___» _______________ 20___ г.

Заявление принял:

________________________________________ ___________________ ______________________

(должность)					(ФИО)			      (подпись)

Регистрационный № ___________

3. Форма заявления выпускника текущего календарного года образовательной организации, реализующей аккредитованные образовательные программы основного общего образования, об участии в государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ

Директору ______________________________________

(наименование образовательной организации)

________________________________________________

(ФИО директора образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ

| Я, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(фамилия)

(имя)

(отчество)

являюсь обучающимся(-ейся) 9 (10) «___» класса образовательной организации

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия _______ № _____________,

выдан _____________________________________________________ «___» _______________ г.,

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ в  досрочный,  основной,  дополнительный период 20___ года (нужный пункт отметить знаком «×») по следующим общеобразовательным предметам:

| Общеобразовательный предмет | Дата экзамена |  | Общеобразовательный предмет | Дата экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  | География |  |
| Математика |  |  | Обществознание |  |
| Физика |  |  | Литература |  |
| Химия |  |  | Английский язык |  |
| Информатика и ИКТ |  |  | Немецкий язык |  |
| Биология |  |  | Французский язык |  |
| История |  |  | Испанский язык |  |

с предоставлением дополнительных условий: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

в связи с тем, что ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Вид заболевания: __________________________________________________________________.

К заявлению прилагается:

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии № _____ от «___» ____________ г.

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, № ____________________ от «___» _____________ г.

Причины прохождения государственной итоговой аттестации досрочно: ______________

__________________________________________________________________________________

(указать причину)

Документы, подтверждающие право на досрочное прохождения государственной итоговой аттестации, прилагаются  да;  нет:

__________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области, получения и обработки моих результатов.

С порядком проведения ГИА-9 в форме ГВЭ ознакомлен(а) ________________________.

(дата)

Об отсутствии права дополнительного выбора предмета после 01 марта для сдачи ГВЭ проинформирован(а) _________________________.

(дата)

Подпись обучающегося _________________________.

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя):

__________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления «___» _______________ 20___ г.

Заявление принял:

________________________________________ ___________________ ______________________

(должность)					(ФИО)			      (подпись)

Регистрационный № ___________

4. Форма заявления выпускника текущего календарного года образовательной организации, реализующей аккредитованные образовательные программы основного общего образования, об участии в государственной итоговой аттестации в совмещенной форме (ОГЭ и ГВЭ)

Директору ______________________________________

(наименование образовательной организации)

________________________________________________

(ФИО директора образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в государственной итоговой аттестации в совмещенной форме (ОГЭ и ГВЭ)

| Я, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(фамилия)

(имя)

(отчество)

являюсь обучающимся(-ейся) 9 (10) «___» класса образовательной организации

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия _______ № _____________,

выдан _____________________________________________________ «___» _______________ г.,

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации в совмещенной форме (ОГЭ и ГВЭ) в  досрочный,  основной,  дополнительный период 20___ года (нужный пункт отметить знаком «×») по следующим общеобразовательным предметам:

| Перечень предметов для сдачи ОГЭ | Дата экзамена |  | Перечень предметов для сдачи ГВЭ | Дата экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  | Русский язык |  |
| Математика |  |  | Математика |  |
| Физика |  |  | Физика |  |
| Химия |  |  | Химия |  |
| Информатика и ИКТ |  |  | Информатика и ИКТ |  |
| Биология |  |  | Биология |  |
| История |  |  | История |  |
| География |  |  | География |  |
| Обществознание |  |  | Обществознание |  |
| Литература |  |  | Литература |  |
| Английский язык |  |  | Английский язык |  |
| Немецкий язык |  |  | Немецкий язык |  |
| Французский язык |  |  | Французский язык |  |
| Испанский язык |  |  | Испанский язык |  |

с предоставлением дополнительных условий: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

в связи с тем, что ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Вид заболевания: __________________________________________________________________.

К заявлению прилагается:

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии № _____ от «___» ____________ г.

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, № ____________________ от «___» _____________ г.

Причины прохождения государственной итоговой аттестации досрочно: ______________

__________________________________________________________________________________

(указать причину)

Документы, подтверждающие право на досрочное прохождения государственной итоговой аттестации, прилагаются  да;  нет:

__________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области, получения и обработки моих результатов.

С порядком проведения ГИА-9 ознакомлен(а) ________________________.

(дата)

Об отсутствии права дополнительного выбора предмета после 01 марта для сдачи ГИА-9 проинформирован(а) _________________________.

(дата)

Подпись обучающегося _________________________.

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя):

__________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления «___» _______________ 20___ г.

Заявление принял:

________________________________________ ___________________ ______________________

(должность)					(ФИО)			      (подпись)

Регистрационный № ___________

Приложение № 11

Форма заявления

об изменении перечня предметов для сдачи ГИА-9, сроков сдачи ГИА-9

Председателю

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области,

Министру общего и профессионального образования Свердловской области

Ю.И. Биктуганову

Заявление

об изменении после 01 марта 20___ года перечня предметов для сдачи ГИА-9, сроков сдачи ГИА-9

| Я, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Являюсь обучающимся(ейся) 9 (10) класса, завершающим(ей) в 20___ году образовательную организацию _______________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия _______ № _____________,

выдан _____________________________________________________ «___» _______________ г.;

дата рождения: «___» __________ 19__ года,

прошу внести в региональную информационную систему следующие изменения:

изменить перечень предметов для сдачи ГИА-9 в форме:  ОГЭ;  ГВЭ (нужный пункт отметить знаком «×»), заявленный мной в срок до 01 марта 20___ года:

| Перечень предметов для сдачи ГИА-9, заявленный в срок до 01 марта 20___ года | Дата экзамена |  | Измененный перечень предметов для сдачи ГИА-9 | Дата экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  | Русский язык |  |
| Математика |  |  | Математика |  |
| Физика |  |  | Физика |  |
| Химия |  |  | Химия |  |
| Информатика и ИКТ |  |  | Информатика и ИКТ |  |
| Биология |  |  | Биология |  |
| История |  |  | История |  |
| География |  |  | География |  |
| Обществознание |  |  | Обществознание |  |
| Литература |  |  | Литература |  |
| Английский язык |  |  | Английский язык |  |
| Немецкий язык |  |  | Немецкий язык |  |
| Французский язык |  |  | Французский язык |  |
| Испанский язык |  |  | Испанский язык |  |

перенести срок сдачи ГИА-9 в форме:  ОГЭ;  ГВЭ (нужный пункт отметить знаком «×») по общеобразовательному предмету _________________________ с «___» ____________ 20___ года на «___»____________ 20___ года

в связи с наличием уважительных причин, препятствующих внесению изменений в заявления в срок до 01 марта 20__ года ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указать причину из числа предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка)

К заявлению прилагаются (перечислить):

1) документы (заверенные копии документов), подтверждающие факты, изложенные в заявлении;

2) копия заявления, поданного в срок до 01 марта 20___ года, заверенная руководителем образовательной организации;

3) и др.

Подпись участника ГИА-9 ________________________

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя):

__________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления «___» _______________ 2014 г.

Заявление принял:

_______________________________________ ____________________ ______________________

(должность)					(ФИО)				(подпись)

Регистрационный № ___________

Приложение № 12

Заключение ТП ГЭК

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

по результатам первичной экспертизы документов на обучающихся 9 классов для прохождения государственной итоговой аттестации досрочно в _____-_____ учебном году

Первичная экспертиза проведена на заседании ТП ГЭК «___» __________ 20__ г. (протокол № ___).

| № п/п | ФИО, паспортные данные, дата регистрации заявления | Наименование муниципального образования, образовательной организации | Перечень документов представленных образовательной организацией | Основание (причина) прохождения ГИА-9 досрочно | Документ, подтверждающий основание для прохождения ГИА-9 досрочно (вид документа, кем и когда выдан) | Заключение ТП ГЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Председатель ТП ГЭК													____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Заместитель председателя ТП ГЭК											____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Ответственный секретарь ТП ГЭК												____________ И.О. Фамилия

(подпись)

дата

Приложение № 13

Заключение ТП ГЭК

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

по результатам первичной экспертизы документов на обучающихся 9 классов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ в _____-_____ учебном году

Первичная экспертиза проведена на заседании ТП ГЭК «___» __________ 20__ г. (протокол № ___).

| № п/п | ФИО, паспортные данные, дата регистрации заявления | Наименование муниципального образования, образовательной организации | Перечень документов представленных образовательной организацией | Документ, подтверждающий основание для прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ (вид документа, кем и когда выдан, срок действия) | Заключение ТП ГЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Председатель ТП ГЭК													____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Заместитель председателя ТП ГЭК											____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Ответственный секретарь ТП ГЭК												____________ И.О. Фамилия

(подпись)

дата

Приложение № 14

Список уполномоченных представителей ГЭК в муниципальном образовании

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Код, наименование образовательной организации | Экзаменационные дни | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО													____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 15

- Информация об обучающихся,

- отнесенных в РИС к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам

| № п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) | Наименование ОО, класс | Код ППЭ, за которым закреплен обучающийся, выпускник прошлых лет | Документ, подтверждающий основания для сдачи ЕГЭ, ОГЭ в условиях, учитывающих состояние здоровья и особенности психофизического развития обучающихся, выпускников прошлых лет |  |  | Условия сдачи ЕГЭ, ОГЭ, указанные в РИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заключение ПМПК (№, дата выдачи, наименование ПМПК) | Справка МСЭ об установлении инвалидности (№, дата выдачи, срок действия) | Другой документ (наименование, №, дата выдачи, кем выдана и др.) |  |

Руководитель ЦОИ															____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 16

Форма протокола проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации, на базе которой расположен пункт проведения ГВЭ)

Протокол № ____

проведения государственного выпускного экзамена

| Дата проведения экзамена |  |  | Предмет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Информация об образовательной организации, на базе которой расположен ПП ГВЭ:

| 1.1. Руководитель |  |
| --- | --- |
| 1.2. Адрес, телефон |  |

2. Информация о ПП ГВЭ:

|  | Фамилия, имя, отчество, должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Руководитель ПП ГВЭ |  |  |
| 2.2. Организаторы в аудитории ПП ГВЭ |  |  |
| 2.3. Ассистенты (для участников ГВЭ с ОВЗ) |  |  |
| 2.4. Уполномоченный представитель ГЭК |  |  |
| 2.5. Общественный наблюдатель |  |  |

3. Проведение экзамена:

| 3.1. Место проведения экзамена | в ПП ГВЭ, | № аудитории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на дому |  |  |

| 3.2. Форма экзамена | письменно |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | устно |  |  |

| 3.3. Пакет с экзаменационными материалами вскрыт |  | ч. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Начало экзамена |  | ч. |  | мин. |
| 3.5. Окончание экзамена |  | ч. |  | мин. |

4. Участники ГВЭ:

|  | Человек |
| --- | --- |
| 4.1. По плану |  |
| 4.2. Не явились на экзамен |  |
| (фамилия, имя, отчество участников ГВЭ не явившихся на экзамен) |  |
| 4.3. Удалены в связи с нарушением порядка проведения ГВЭ |  |
| (фамилия, имя, отчество участников ГВЭ удаленных с экзамена в связи с нарушением порядка) |  |
| 4.4. Не закончили экзамен по уважительной причине |  |
| (фамилия, имя, отчество участников ГВЭ не закончивших экзамен по уважительной причине) |  |
| 4.5. Подали апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА |  |
| (фамилия, имя, отчество участников ГВЭ подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА) |  |

Отметка о передаче экзаменационных материалов участников ГВЭ (письменный экзамен) для проверки в предметную комиссию: дата: «____» ________20___г.; время: _____ ч. _____ мин.

Руководитель ПП ГВЭ						         ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Руководитель

образовательной организации					         ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Отметка о приеме экзаменационных работ и протокола проведения ГВЭ специалистом ЦОИ на проверку предметной комиссией: дата: «____» __________ 20___г.; время: _____ ч. _____ мин.

Отметка о приеме протокола секретарем ГЭК:

дата: «____» ________20___г.; время: _____ ч. _____ мин.

Приложение № 17

Форма протокола проверки результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена

Протокол № ____

проверки результатов государственного выпускного экзамена

| Дата проведения экзамена |  |  | Предмет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Проверка результатов ГВЭ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество участника ГВЭ | Наименование образовательной организации | Экзаменационная отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Дата передачи экзаменационных материалов участников ГВЭ (письменный экзамен) для проверки в предметную комиссию ГВЭ «_____» _______________ 20____ г.

2. Предметная комиссия:

|  | Фамилия, имя, отчество, должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Председатель |  |  |
| 2.2. Заместитель председателя |  |  |
| 2.3. Члены комиссии |  |  |

дата

Отметка о приеме протокола секретарем ГЭК для рассмотрения и утверждения результатов на заседании ГЭК: дата: «____» ________20___г.; время: _____ ч. _____ мин.

Приложение № 2 к приказу

от 28 февраля 2014 года № 88/од

Организационно-территориальная схема

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на территории Свердловской области

1. Управление образования Малышевского городского округа

| № п/п | Содержание деятельности МОУО | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ на текущий учебный год. | До 01 октября | Приказ МОУО об утверждении плана организационных мероприятий на учебный год по подготовке и проведению ЕГЭ на территории муниципального образования |
| 1.2. | Формирование, утверждение и направление в ЦОИ списка лиц, ответственных за информационный обмен при подготовке и проведении ЕГЭ в текущем учебном году (Приложение № 1) | До 09 ноября | Список лиц, ответственных за информационный обмен при подготовке и проведении ЕГЭ в МОУО |
| 1.3. | Направление (при необходимости) в ГЭК ходатайства о создании в муниципальном образовании ППЭ с использованием технологии для труднодоступных и отдаленных местностей (далее – ППЭ-ТОМ) (Приложение № 2). | До 15 ноября | Ходатайство в ГЭК о создании в муниципальном образовании ППЭ-ТОМ |
| 1.4. | Формирование и направление в Министерство информации о примерном количестве обучающихся с глубокими нарушениями зрения (слепых) для изготовления специальных экзаменационных материалов ЕГЭ (приложение № 3) | До 01 декабря | Письмо МОУО в Министерство |
| 1.5. | Формирование и направление в Министерство предварительной информации об обучающихся, претендующих на прохождение досрочной ГИА в форме ЕГЭ (приложение № 4) | До 31 декабря | Письмо МОУО в Министерство |
| 1.6. | Информирование о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в текущем календарном году | До 31 декабря | Ведение раздела на официальном сайте МОУО. Проведение совещаний. Функционирование телефона «горячей линии». Участие в мероприятиях местных СМИ |
| 1.7. | Определение мест расположения ППЭ в текущем календарном году | Досрочный и основной периоды - до 15 января Дополнительный период – до 01 июня | Письмо МОУО в ГЭК о согласовании сети ППЭ в муниципальном образовании, количестве аудиторий и планируемом количестве участников ЕГЭ (приложение № 5) |
| 1.8. | Обеспечение проведения обследования технологической готовности ППЭ | До 24 января | Направление в Министерство предложения по составу муниципальной комиссии для проведения обследования технологической готовности ППЭ |
| 1.9. | Формирование и направление в ГЭК предложений по включению сотрудников муниципальных образовательных организаций в составы экспертов предметных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии Свердловской области, уполномоченных членов ГЭК | До 01 марта | Направление в ГЭК предложений по включению сотрудников муниципальных образовательных организаций в составы экспертов предметных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии Свердловской области, уполномоченных членов ГЭК (приложение № 6) |
| 1.10. | Прием, согласование пакетов документов от образовательных организаций на обучающихся, выпускников прошлых лет, претендующих на досрочное прохождение ГИА в форме ЕГЭ | До 15 марта | Направление для согласования в ГЭК пакетов документов от образовательных организаций на обучающихся, выпускников прошлых лет, претендующих на досрочное прохождение ГИА в форме ЕГЭ |
| 1.11. | Формирование и направление в Министерство, ЦОИ предложений по составу руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для участников ЕГЭ, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА | Досрочный и основной периоды - до 20 марта Дополнительный период – до 01 июня | Направление в ЦОИ предложений по составу руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для участников ЕГЭ с ОВЗ, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА, для проведения ЕГЭ |
| 1.12. | Формирование и направление в Министерство, ЦОИ (по согласованию с образовательными организациями) предложений по распределению между ППЭ участников ЕГЭ | Досрочный период - до 20 марта Основной период – до 22 апреля Дополнительный период – до 03 июля | Направление в Министерство, ЦОИ предложений по распределению между ППЭ участников ЕГЭ |
| 1.13. | Проведение обследования технологической готовности ППЭ | До 31 марта | Предоставлена в ГЭК копии паспорта ППЭ после проведения обследования технологической готовности ППЭ |
| 1.14. | Информирование о сроках проведения ГИА в текущем календарном году | До 01 апреля | Ведение раздела на официальном сайте МОУО (публикация приказа Минобрнауки РФ об утверждении расписания проведения ЕГЭ в текущем календарном году). Проведение совещаний. Взаимодействие с местными средствами массовой информации, организация работы телефонов «горячей линии» |
| 1.15. | Прием заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в текущем календарном году | Досрочный период - до 01 апреля Основной период – до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня | Подготовка и направление в ГЭК информации для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в текущем календарном году |
| 1.16. | Оформление и выдача удостоверений общественным наблюдателям при проведении ЕГЭ на основании приказа Министерства об утверждении: - списка граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в текущем календарном году; - распределения общественных наблюдателей по ППЭ | Досрочный период - до 06 апреля Основной период – до 11 мая Дополнительный период – до 23 июня | Оформление и выдача удостоверений общественным наблюдателям |
| 1.17. | Формирование и направление в Министерство информации об обучающихся, выпускниках прошлых лет, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА (приложение № 7) | Досрочный период – до 15 апреля Основной период – 20 мая Дополнительный период – до 03 июля | Направление в Министерство информации об обучающихся, выпускниках прошлых лет, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА |
| 1.18. | Обеспечение выдачи участникам ЕГЭ пропусков в ППЭ, инструкций по заполнению бланков ЕГЭ, процедуре проведения экзамена, продолжительности экзамена, правилам подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, порядку ознакомления с результатами экзамена и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами | Досрочный период - до 17 апреля Основной период – до 23 мая Дополнительный период – до 5 июля | Оформление и выдача пропусков участникам ЕГЭ. Инструктаж участников ЕГЭ. |
| 1.19. | Информирование: - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в текущем календарном году; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ | До 20 апреля | Ведение раздела на официальном сайте МОУО. Проведение совещаний. Взаимодействие с местными средствами массовой информации, организация работы телефонов «горячей линии» |
| 1.20. | Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ | Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения результатов ЕГЭ | Организация информирования участников ЕГЭ в образовательных организациях, в МОУО под роспись |
| 1.21. | Формирование и ведение РИС | В соответствии с приказом Министерства | Наличие в РИС полной, достоверной и актуальной информации |
| 1.22. | Статистический анализ проведения государственной итоговой аттестации | До 01 августа | Представление в Министерство форм статистического мониторинга |

2. Муниципальные образовательные учреждения

| № п/п | Содержание деятельности образовательных организаций | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Разработка плана организационных мероприятий на текущий учебный год по подготовке и проведению ЕГЭ | До 15 октября | Приказ руководителя образовательной организации об утверждении плана организационных мероприятий на текущий учебный год по подготовке и проведению ЕГЭ |
| 2.2. | Назначение лица, ответственного за информационный обмен при подготовке и проведении ЕГЭ в текущем учебном году в соответствии с инструкциями ЦОИ | До 09 ноября | Приказ руководителя образовательной организации (направляется в ЦОИ для получения доступа к РИС и организации взаимодействия) |
| 2.3. | Внесение сведений в РИС, ФИС в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 | В соответствии с приказом Министерства | Наличие в РИС, ФИС своевременно вносимой, полной, достоверной и актуальной информации, необходимой для проведения ЕГЭ |
| 2.4. | Формирование и направление в Министерство информации о примерном количестве обучающихся с глубокими нарушениями зрения (слепых) для изготовления специальных экзаменационных материалов ЕГЭ (приложение № 3) | До 01 декабря | Письмо в Министерство |
| 2.5. | Формирование и направление в Министерство предварительной информации об обучающихся, претендующих на прохождение досрочной ГИА в форме ЕГЭ (приложение № 4) | До 31 декабря | Письмо в Министерство (только для федеральных, государственных и негосударственных образовательных организаций) |
| 2.6. | Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в текущем учебном году | До 31 декабря | Проведение классных часов, родительских собраний, инструктажей (с фиксацией факта ознакомления под роспись в журнале инструктажей и информирования). Ведение раздела на официальном сайте образовательной организации |
| 2.7. | Формирование предложений по включению работников образовательных организаций в составы: - предметных подкомиссий ГЭК; - Конфликтной комиссии Свердловской области | До 01 января | Направление в Министерство предложений по включению работников образовательных организаций в составы: - предметных подкомиссий ГЭК; - Конфликтной комиссии Свердловской области |
| 2.8. | Формирование предложений по включению работников образовательных организаций в составы: - руководителей и организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для лиц, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА; - уполномоченных членов ГЭК | До 01 февраля | Направление в МОУО (для муниципальных образовательных организаций), ЦОИ (для федеральных, государственных и негосударственных образовательных организаций) предложений по включению работников образовательных организаций в составы: - руководителей и организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для лиц, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА; - уполномоченных членов ГЭК |
| 2.9. | Прием заявлений от обучающихся, выпускников прошлых лет на участие в ЕГЭ в досрочный и основной периоды текущего учебного года, в том числе от обучающихся: - не прошедших ГИА в предыдущие годы; - освоивших образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования; - обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования | До 01 марта | Прием в образовательную организацию: - обучающихся, не прошедших ГИА в предыдущие годы, в порядке восстановления на срок, необходимый для прохождения ГИА; - обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, для прохождения экстерном ГИА. Внесение сведений в РИС о выборе предметов для сдачи ЕГЭ |
| 2.10. | Формирование и направление для рассмотрения в ГЭК пакета документов от образовательной организации для предоставления обучающимся, выпускникам прошлых лет возможности сдачи ЕГЭ в досрочный период: а) ходатайство руководителя образовательной организации о проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ досрочно, согласованное с учредителем (с указанием списка обучающихся, выпускников прошлых лет – Приложение № 4); б) копии заявлений обучающихся, выпускников прошлых лет; в) оригиналы документов, подтверждающих основания для проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ досрочно, определенные п. 29 Порядка проведения ГИА (копии документов, заверенные руководителем образовательной организации, остаются в образовательной организации); г) копия решения педагогического совета образовательной организации о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации * Копии с оригиналов документов, подтверждающих основания для прохождения обучающимся, выпускником прошлых лет ГИА досрочно, снимаются лицом, ответственным за прием заявлений на участие в ЕГЭ, с оригиналов указанных документов и заверяются подписью руководителя и печатью образовательной организации | До 15 марта | Направление (федеральными, государственными, негосударственными образовательными организациями самостоятельно; муниципальными образовательными организациями через МОУО) для согласования в ГЭК пакета документов на обучающихся, выпускников прошлых лет, претендующих на прохождение ГИА досрочно. * Копии представляемых в ГЭК документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации |
| 2.11. | Прием, формирование и направление для рассмотрения в ГЭК заявлений от обучающихся, выпускников прошлых лет об изменении (дополнении) перечня учебных предметов, определенного ими в срок до 01 марта текущего календарного года, при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) | Досрочный период – до 20 марта Основной период – до 25 апреля | Направление (образовательной организацией самостоятельно или через МОУО) для согласования в ГЭК пакета документов на изменение (дополнение) перечня учебных предметов, определенного обучающимися, выпускниками прошлых лет в срок до 01 марта текущего календарного года для участия в ЕГЭ |
| 2.12. | Отнесение обучающихся, выпускников прошлых лет к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам или инвалидам: а) загрузка в РИС: - скана либо рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, либо справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; - скана заявления обучающегося, выпускника прошлых лет на участие в ЕГЭ с указанием необходимых дополнительных условий проведения ЕГЭ в соответствии п. 32, 37, 43 Порядка проведения ГИА; б) выставление в РИС отметки о специализированной рассадке | В сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755. В соответствии с приказом Министерства | Наличие в РИС сведений для организации условий сдачи ЕГЭ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-инвалидами или инвалидами * В случае выявления ГЭК несоответствия сведений (документов), внесенных в РИС, требованиям Порядка проведения ГИА для организации условий сдачи ЕГЭ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-инвалидами или инвалидами, отметка о специализированной рассадке удаляется сотрудниками ЦОИ по решению ГЭК |
| 2.13. | Обеспечение в образовательной организации условий для функционирования созданного на ее базе ППЭ | До 31 марта | Заключение комиссии по проведению обследования технологической готовности ППЭ – паспорт ППЭ |
| 2.14. | Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о месте и сроках проведения ГИА в текущем календарном году | До 01 апреля | Проведение классных часов, родительских собраний, инструктажей (с фиксацией факта ознакомления под роспись в журнале инструктажей и информирования). Ведение раздела на официальном сайте образовательной организации |
| 2.15. | Прием, регистрация и направление в Министерство в порядке, установленном Министерством, заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ | Досрочный период - до 01 апреля Основной период – до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня | Подготовка и направление в МОУО (для муниципальных образовательных организаций), ГЭК (для федеральных, государственных и негосударственных образовательных организаций) информация для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ |
| 2.16. | Формирование информации об обучающихся, выпускниках прошлых лет, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА (приложение № 7) | Досрочный период – до 15 апреля Основной период – 20 мая Дополнительный период – до 03 июля | Направление муниципальными образовательными организациями в МОУО, федеральными, государственными и негосударственными образовательными организациями в Министерство информации об обучающихся, выпускниках прошлых лет, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА |
| 2.17. | Оформление и выдача пропусков в ППЭ участникам ЕГЭ в текущем календарном году | Досрочный период - до 17 апреля Основной период – до 23 мая Дополнительный период – до 04 июля | Выдача обучающимся, выпускникам прошлых лет пропусков в ППЭ с фиксацией факта получения в журнале инструктажей |
| 2.18. | Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет: - о порядке проведения ЕГЭ, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ | До 20 апреля | Проведение классных часов, родительских собраний, инструктажей (с фиксацией факта ознакомления под роспись в журнале инструктажей и информирования). Ведение раздела на официальном сайте образовательной организации |
| 2.19. | Обеспечение сопровождения (доставки) обучающихся – участников ЕГЭ в ППЭ. Для образовательных организаций, на базе которых созданы ППЭ: - организация в особом режиме образовательного процесса; - обеспечение безопасности условий проведения ЕГЭ в ППЭ | В день проведения ЕГЭ | Приказы руководителя образовательной организации: - о сопровождении (доставке) обучающихся в ППЭ в день проведения ЕГЭ; - о режиме работы образовательных организаций, на базе которых созданы ППЭ, в день проведения ЕГЭ |
| 2.20. | Информирование обучающихся, выпускников прошлых лет - участников ЕГЭ под роспись с результатами ЕГЭ по соответствующему учебному предмету | В течение трех рабочих дней со дня утверждения ГЭК | Фиксация факта ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с результатами ЕГЭ под роспись в журнале инструктажей и информирования |
| 2.21. | Прием в письменной форме апелляций о несогласии с выставленными баллами по соответствующему учебному предмету | В течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по предмету | Передача апелляций в Конфликтную комиссию Свердловской области незамедлительно в день ее приема от участника ЕГЭ |

3. Территориальная экзаменационная комиссия Малышевского городского округа

| № п/п | Содержание деятельности ТП ГЭК | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Определение в составе ТП ГЭК уполномоченных членов ГЭК |  | Направление в ГЭК списка членов ТП ГЭК для осуществления функций уполномоченных членов ГЭК в ППЭ (приложение № 6) |
| 3.2. | Участие уполномоченных членов ГЭК в проведении проверки готовности ППЭ | До 31 марта |  |
| 3.3. | Обеспечение уполномоченными членами ГЭК доставки экзаменационных материалов в ППЭ | За 1 день до экзамена | Получение экзаменационных материалов в региональном отделении Спецсвязи (ЦОИ) |
|  |  | В день проведения экзамена | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ |
| 3.4. | Обеспечение уполномоченными членами ГЭК доставки экзаменационных работ из ППЭ в ЦОИ, форм для направления в ГЭК замечаний участников ЕГЭ о нарушениях процедуры проведения ГИА – в ГЭК | В день проведения экзамена | Доставка экзаменационных работ - в ЦОИ; замечаний участников ЕГЭ о нарушениях процедуры проведения ГИА – в ГЭК |
| 3.5. | Осуществление уполномоченными членами ГЭК в ППЭ: - контроля за проведением ГИА в ППЭ; - взаимодействия с руководителями и организаторами ППЭ, общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора, Управления по надзору и контролю в сфере образования, присутствующими в ППЭ, по вопросам соблюдения Порядка проведения ГИА; - приема от участников ЕГЭ апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету; - организации проведения проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, оформление заключения по результатам проверки | В день проведения экзамена | В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА: - решение уполномоченного члена ГЭК об удалении с экзамена участников ЕГЭ, иных лиц, находящихся в ППЭ; - решение уполномоченного члена ГЭК об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях по согласованию с председателем ГЭК. Передача принятых от участников ЕГЭ апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и заключений по результатам проверки в Конфликтную комиссию Свердловской области. Отчет члена ГЭК о проведении ЕГЭ в ППЭ, передача отчета в ГЭК |

4. Предметные подкомиссии ТЭК

| № п/п | Содержание деятельности предметных подкомиссий ГЭК | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Формирование совместно с Управлением экспертизы и представление председателями предметных подкомиссий ГЭК предложений: - по составу предметных подкомиссий ГЭК; - по кандидатурам экспертов, предлагаемых для включения в состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором | До 06 апреля | Представление председателями предметных подкомиссий ГЭК предложений: - по составу предметных подкомиссий ГЭК; - по кандидатурам экспертов, предлагаемых для включения в состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором |
| 4.2. | Формирование председателями предметных подкомиссий ГЭК графика работы предметных подкомиссий ГЭК по согласованию с заведующим ЦОИ | До 06 апреля | Представление на согласование с ГЭК графика работы предметных подкомиссий ГЭК |
| 4.3. | Осуществление председателями предметных подкомиссий ГЭК консультирования экспертов по вопросам оценивания экзаменационных работ | В период проверки экзаменацион-ных работ |  |
| 4.4. | Взаимодействие председателей предметных подкомиссий ГЭК с заведующим ЦОИ, председателем Конфликтной комиссии Свердловской области, Комиссией по разработке КИМ | В период проверки экзаменацион-ных работ и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами |  |
| 4.5. | Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ | В соответствии с графиком работы предметных подкомиссий ГЭК | Протоколы проверки ответов участников ЕГЭ на задания с развернутым ответом, передача их в ЦОИ |

5. Территориальная конфликтная комиссия

| № п/п | Содержание деятельности территориальной конфликтной комиссий | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Прием и рассмотрение апелляций участников ЕГЭ по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА | Прием – в день проведения экзамена. Рассмотрение – в течение двух рабочих дней с момента поступления апелляции в Конфликтную комиссии Свердловской области | Протокол заседания, решение Конфликтной комиссии Свердловской области: - об отклонении апелляции; - или об удовлетворении апелляции |
| 5.2. | Прием и рассмотрение апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами | Прием – в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствую-щему учебному предмету. Рассмотрение – в течение четырех рабочих дней с момента поступления апелляции в Конфликтную комиссии Свердловской области | Протокол заседания, решение Конфликтной комиссии Свердловской области: - об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; - или об удовлетворении апелляции и изменении баллов |
| 5.3. | Информирование участников ЕГЭ, подавших апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), ГЭК о принятых решениях | В день принятия Конфликтной комиссией Свердловской области решения | Направление в ГЭК протокола Конфликтной комиссии Свердловской области |

6. Пункты проведения ЕГЭ

| № п/п | Содержание деятельности ППЭ | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Обеспечение своевременной загрузки в РИС информации о ППЭ. Получение оперативной информации, поступающей из ЦОИ, выполнение поручений ЦОИ. Предоставление информации в ЦОИ о ходе подготовки к ЕГЭ. Направление сотрудников ППЭ на семинары и инструктажи по проблематике ЕГЭ. Информирование образовательных организаций, участников ЕГЭ о порядке их явки в ППЭ | В период подготовки к ЕГЭ |  |
| 6.2. | Обеспечение: - законности допуска в помещения ППЭ; - соблюдения процедур приемки и сдачи документов ЕГЭ; - условий хранения материалов ЕГЭ; - соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ и подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ; - режима информационной безопасности; - контроля за порядком в помещениях ППЭ | В день проведения ЕГЭ | Проведение ЕГЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА и Положением о ППЭ |

7. Общественные наблюдатели

| № п/п | Содержание деятельности общественных наблюдателей | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Подача заявлений: - лицами, желающими приобрести статус общественного наблюдателя в ППЭ, созданных на базе государственных образовательных организаций, - руководителю данной организации; - лицами, желающими приобрести статус общественного наблюдателя в ППЭ, созданных на базе муниципальных образовательных организаций, - в МОУО; - лицами, желающими приобрести статус общественного наблюдателя при проверке экзаменационных работ предметными подкомиссиями ГЭК и при рассмотрении апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области, - в МОУО, Министерство | Досрочный период - до 01 апреля Основной период – до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня |  |
| 7.2. | Аккредитация общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ | Досрочный период - до 06 апреля Основной период – до 11 мая Дополнительный период – до 23 июня | Получение удостоверений общественных наблюдателей |
| 7.3. | Подготовка лиц, аккредитованных ГЭК в качестве общественных наблюдателей, к выполнению функций общественного наблюдателя при проведении ЕГЭ (ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими проведение ЕГЭ, инструкциями ФЦТ) | Досрочный период - до 01 апреля Основной период – до 06 мая Дополнительный период – до 18 июня |  |
| 7.4. | Осуществление наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в ППЭ: а) присутствуют на всех этапах проведения ЕГЭ; б) участвуют в служебном расследовании фактов, изложенных экзаменующимися в апелляции по нарушению установленного порядка проведения ГИА (в день проведения ЕГЭ по учебному предмету), в случае их наличия; в) направляют информацию о нарушениях, выявленных при проведении ЕГЭ в ППЭ в федеральные органы исполнительной власти, Министерство, Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства, ГЭК, МОУО | В день проведения ЕГЭ | Протоколы общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в ППЭ |
| 7.5. | Осуществление наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА при проверке экзаменационных работ предметными подкомиссиями ГЭК: а) присутствуют на всех этапах проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ в местах работ предметных подкомиссий ГЭК; б) направляют информацию о нарушениях, выявленных при проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ в местах работ предметных подкомиссий ГЭК в федеральные органы исполнительной власти, Министерство, Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства, ГЭК, МОУО | В соответствии с графиком работы предметных подкомиссий ГЭК | Протоколы общественного наблюдения при проверке экзаменационных работ предметными подкомиссиями ГЭК |
| 7.6. | Осуществление наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА при рассмотрении апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области: а) присутствуют при рассмотрении Конфликтной комиссией Свердловской области апелляций по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА и несогласия с выставленными баллами; б) направляют информацию о нарушениях, выявленных при рассмотрении апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области в федеральные органы исполнительной власти, Министерство, Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства, ГЭК, МОУО | В соответствии с графиком работы Конфликтной комиссии Свердловской области | Протоколы общественного наблюдения при рассмотрении апелляций Конфликтной комиссией Свердловской области |

Приложение № 1

Список лиц, ответственных за информационный обмен в муниципальном образовании (образовательной организации)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Категория информационного обмена (+) |  | Приказ о назначении (№ и дата) | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГИА-9 | ГИА-11 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 2

Информация о Пунктах проведения ЕГЭ*

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации)

| № п/п | Наименование (полностью), фактический адрес образовательной организации, на базе которой дислоцируется ППЭ** | Учебные предметы | Закрепленные образовательные организации | Кол-во аудиторий в ППЭ | Планируемое кол-во участников ЕГЭ | Контакты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор образовательной организации, на базе которого ППЭ (ФИО, контактный телефон) |  | Руководитель ППЭ (ФИО, должность, основное место работы, контактный телефон) |
| 1 | Образовательная организация | Русский язык |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Математика |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Биология |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Образовательная организация | Русский язык |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Резервный ППЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППЭ в ТОМ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование ППЭ в ТОМ (в обязательном порядке указывается: удаленность населенного пункта, расстояние и время в пути участников ЕГЭ до близлежащего ППЭ, количество участников ЕГЭ, природные условия (паводки и т.д.), дорожное покрытие, наличие транспортных средств для доставки участников ЕГЭ в ППЭ, наличие информационно-технологических условий для обеспечения процедуры ЕГЭ в ТОМ). |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Оформляется на бланке МОУО, образовательной организации

** Заполняется на каждую образовательную организацию, на базе которой создается ППЭ в одной таблице

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 3

Информация о примерном количестве участников единого государственного экзамена с глубокими нарушениями зрения (слепых)

в 20___ году

__________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, ФИО директора)

| № п/п | Наименование учебного предмета | ФИО выпускников |
| --- | --- | --- |
| 1. | Русский язык |  |
| 2. | Математика |  |
| 3. | Литература |  |
| 4. | Биология |  |
| 5. | История |  |
| 6. | Обществознание |  |
| 7. | Английский язык |  |
| 8. | Немецкий язык |  |
| 9. | Французский язык |  |
| 10. | Испанский язык |  |
| 11. | Информатика и ИКТ |  |

Руководитель образовательной организации										____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 4

- Информация об обучающихся, претендующих на досрочное прохождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

(11, 12 классы)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, федеральной, государственной или негосударственной образовательной организации)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) | Класс, ОУ | Причина досрочного прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Призыв на военную службу в период проведения ГИА | Выезд на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период проведения ГИА | Выезд в иностранное государство на постоянное место жительства в период проведения ГИА | Выезд для продолжения обучение в иностранное государство в период проведения ГИА | Направление по медицинским показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для проведения лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения ГИА |

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 5

Информация

о сети пунктов проведения единого государственного экзамена

и потребности в привлечении сотрудников профессиональных образовательных организаций

для работы в качестве организаторов в пунктах проведения единого государственного экзамена,

созданных на территории муниципального образования

Муниципальное образование: ________________________________________________________________________________

| № п/п | Код ППЭ | Планируемое кол-во участников ЕГЭ в 20___ году |  | Кол-во аудиторий в ППЭ | Кол-во организаторов в ППЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выпускников муниципальных образовательных организаций 20__ года | других категорий участников ЕГЭ, в т.ч. федеральных, государственных общеобразовательных учреждений |  | планируемое (максимально необходимое) | фактическое (обеспечиваемое за счет сотрудников муниципальных образовательных организаций) | необходимое (обеспечиваемое за счет привлечения сотрудников профессиональных образовательных организаций) |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО								____________________				И.О. Фамилия

подпись

М.П.

дата

Приложение № 6

Список уполномоченных членов ГЭК в муниципальном образовании (из состава ТП ГЭК)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность, место работы (полностью в соответствии с уставом) | Код ППЭ (ППЭ-ТОМ) | Экзаменационные дни | Контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель МОУО													____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 7

- Информация об обучающихся, выпускниках прошлых лет, указанных в п. 37 Порядка проведения ГИА

(11, 12 классы)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, государственного (в т.ч. ведомственного) или негосударственного образовательного учреждения)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) | Наименование ОО, класс | Код ППЭ, за которым закреплен обучающийся, выпускник прошлых лет | Вид заболевания | Документ, подтверждающий основания для сдачи ЕГЭ в условиях, учитывающих состояние здоровья и особенности психофизического развития обучающихся, выпускников прошлых лет |  |  | Условия сдачи ЕГЭ, указанные в заявлении обучающихся, выпускников прошлых лет в заявлении на участие в ЕГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заключение ПМПК (№, дата выдачи, наименование ПМПК) | Справка МСЭ об установлении инвалидности (№, дата выдачи, срок действия) | Другой документ (наименование, №, дата выдачи, кем выдана и др.) |  |

Руководитель МОУО (или образовательной организации)								____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата

Приложение № 8

- Информация об обучающихся, выпускниках прошлых лет,

- отнесенных в РИС к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам

| № п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) | Наименование ОО, класс | Код ППЭ, за которым закреплен обучающийся, выпускник прошлых лет | Документ, подтверждающий основания для сдачи ЕГЭ, ОГЭ в условиях, учитывающих состояние здоровья и особенности психофизического развития обучающихся, выпускников прошлых лет |  |  | Условия сдачи ЕГЭ, ОГЭ, указанные в РИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заключение ПМПК (№, дата выдачи, наименование ПМПК) | Справка МСЭ об установлении инвалидности (№, дата выдачи, срок действия) | Другой документ (наименование, №, дата выдачи, кем выдана и др.) |  |

Руководитель ЦОИ															____________ И.О. Фамилия

(подпись)

МП

дата